## 1. Backlog
Tank
Internal Use
o tanque se move e colide com boxes (usando as setas direcionais tambem) |  | 21
o jogador tem um cronometro regressivo que, quando atinge zero, tira uma vida do jogador |  | 5
A camera segue o jogador com efeito de suavização, dando scroll nele, tentando-o manter com mais visão rpa frente do que pra tras (2/3). O scroll acaba quando chega no checkpoint (topo) ou quando tenta voltar pra baixo (bloqueado o movimento e o scroll) |  | 5
o tanque chega no final de cada stage e é passado para o proximo stage, ganhando segundos extra no cronometro |  | 5
quando não tiver mais vidas, o jogador é notificado da derrota |  | 8
Os inimigos podem dar dano no tanque do jogador |  | 13
o tanque pode atirar para matar inimigos e breakable boxes |  | 13
Os tiros devem colidir com unbreakable boxes e fazer animação, e passar por cima de boxes "baixinhas" |  | 21
O jogador tem 3 HP de energia |  | 3
o tanque pode pegar powerups |  | 5
A interface tem 2 niveis pro parallax |  | 5
o jogo possui 15 stages |  | 3
O jogo possui uma tela de how to play |  | 1
O jogo guarda o numero de powerups únicos adquiridos, a fase mais avançada que o jogador alcançou, o tempo de jogo |  | 8
O usuário pode, a qualquer momento, mutar os sons do jogo |  | 1
O jogo possui uma splash com logos |  | 1
mochi score quando não tiver mais vidas |  | 1
O jogo ajusta suas opções de qualidade automaticamente, levando em conta o framerate |  | 1

## 2. Project Dashboard
Tank
Internal Use
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-06-09
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 47.5 | 1 | 0 | -97.89%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
Tank
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-06-09
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 1 | 0
Daily Productivity Goal (h)
5.5
Team daily productivity average (h)
6.25
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | 100%
Team efficiency over 75%
31%
Team efficiency over 100%
26%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
|  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 47.5 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45
Remaining (h) | 47.5 | 54.95 | 49 | 49 | 39 | 39 | 27.5 | 18.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 7.5 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 7.5 | 13.45 | 13.45 | 23.45 | 23.45 | 34.95 | 43.95 | 53.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 62.45
New Tasks (hours) | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 4.75 | 6.1056 | 6.125 | 7 | 5.5714 | 5.5714 | 4.5833 | 3.7 | 2.125 | 1.8333 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 5.5
Daily missed hours | 0 | 2.75 | -0.15556 | -6.125 | 3 | -5.5714 | 5.9286 | 4.4167 | 6.3 | 0.875 | -1.8333 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | 0
Daily productive hours (AVG) |  | 7.5 | 6.73 | 4.48 | 5.86 | 5.86 | 8.74 | 8.79 | 8.99 | 8.14 | 7.12 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.25
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 100% | 73% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Team efficiency over (75%) | 100% | 37% | 33% | 22% | 0% | 0% | 43% | 43% | 44% | 40% | 35% | 0% | 0% | 31% | 31%
Team efficiency over (100%) | 100% | 31% | 28% | 19% | 0% | 0% | 36% | 37% | 37% | 34% | 30% | 0% | 0% | 26% | 26%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4
Secured limit | 204 | 183.6 | 163.2 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 122.4 | 102 | 81.6 | 61.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 20.4 | -2.8422e-14
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24
Risk limit | 240 | 216 | 192 | 168 | 168 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 48 | 48 | 24 | 0
Impediments
Day |  | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-05-26 to 2010-06-03
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Gustavo | PRG | 6 | 85% | 5.1 | 10 | 51 | 60 | 25.7 | 50.39% | 42.83%
Caio | GD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 4.25 | 12.5% | 10.62%
Kojiio | ART | 2 | 85% | 1.7 | 10 | 17 | 20 | 12.5 | 73.53% | 62.5%
Tiago | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 10 | 29.41% | 25%
Audio | AUD | 8 | 85% | 6.8 | 10 | 68 | 80 | 10 | 14.71% | 12.5%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 62.45 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-05-26: 24; 2010-05-28: 20.4; 2010-05-30: 204; 2010-05-31: 240; 2010-06-01: 62.45; 2010-06-02: 30.61%; 2010-06-03: 26.02%
Resource Status | bar: 2010-05-26 to 2010-06-02
Resource name | Worked Days | 2010-05-26: EETC; 2010-05-27: Work; 2010-05-28: Percent done; 2010-05-29: Productivity (h/day); 2010-05-30: Productivity Percent; 2010-05-31: Ideal Productivity Percent; 2010-06-01: Produtivity Target (h/day); 2010-06-02: Impediments
Gustavo | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 25.7; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 3.2125; 2010-05-30: 62.99%; 2010-05-31: 53.54%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
Caio | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 4.25; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 0.53125; 2010-05-30: 15.62%; 2010-05-31: 13.28%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
Kojiio | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 12.5; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 1.5625; 2010-05-30: 91.91%; 2010-05-31: 78.12%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
Tiago | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 10; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 1.25; 2010-05-30: 36.76%; 2010-05-31: 31.25%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
Audio | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 10; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 1.25; 2010-05-30: 18.38%; 2010-05-31: 15.62%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
0 | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 0; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 0; 2010-05-30: 0%; 2010-05-31: 0%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
0 | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 62.45; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 7.8063; 2010-05-30: 0%; 2010-05-31: 0%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
0 | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 0; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 0; 2010-05-30: 0%; 2010-05-31: 0%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
0 | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 0; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 0; 2010-05-30: 0%; 2010-05-31: 0%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
0 | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 0; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 0; 2010-05-30: 0%; 2010-05-31: 0%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
TEAM | 8 | 2010-05-26: 0; 2010-05-27: 62.45; 2010-05-28: 100%; 2010-05-29: 7.8063; 2010-05-30: 38.27%; 2010-05-31: 32.53%; 2010-06-01: 0; 2010-06-02: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
Gustavo | 25.7 | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caio | 4.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kojiio | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Tiago | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Audio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 62.45 | 7.5 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Impediments | bar: 2010-05-26 to 2010-06-02
Description |  | 2010-05-26: IBL; 2010-05-29: Found Date; 2010-05-30: Closed Date; 2010-05-31: Solution

## 4. Timesheet
Tank
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
[8 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Sprint Backlog | 47.5 | 62.45 | 62.45 |  |  |  | 100% | 7.5 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  | 31.47% | 14.95
GUSTAVO
Movimento | 6 | 15.5 | 15.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-26: 2; 2010-05-27: 1.5; 2010-05-31: 4; 2010-06-01: 4; 2010-06-02: 3; 2010-06-03: 1 | 0 |  | 158.3% | -9.5
Colisão | 12 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-26: 2; 2010-05-27: 2 | 0 |  | -66.67% | 8
Controle de Layers | 16 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-27: 2 | 0 |  | -87.5% | 14
Camera | 2 | 2.2 | 2.2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-26: 2; 2010-05-27: 0.2 | 0 |  | 10% | -0.2
Movimento | 0 | 10 | 10 | Tiago |  | PRG | 100% | 2010-05-31: 4; 2010-06-01: 4; 2010-06-02: 2 | 0 |  | 0% | -10
Partículas | 0 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-02: 2 | 0 |  | 0% | -2
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 02
level | 0.5 | 4.25 | 4.25 | Caio |  | GD | 100% | 2010-05-26: 0.5; 2010-05-27: 0.25; 2010-05-31: 3.5 | 0 |  | 750% | -3.75
Audio | 10 | 10 | 10 | Audio |  | AUD | 100% | 2010-05-29: 10 | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 03
Tileset Placeholder | 1 | 10.5 | 10.5 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-05-26: 1; 2010-06-01: 1; 2010-06-02: 1; 2010-06-03: 2; 2010-06-08: 5.5 | 0 |  | 950% | -9.5
Partículas | 0 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-06-02: 2 | 0 |  | 0% | -2
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 04
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
Tank
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 47.5 | 22.95 | 22.95 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 62.45 | 62.45
Actual (h) | GD | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.25 | 4.25
Actual (h) | ART | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5
Actual (h) | PRG | 36 | 22.2 | 22.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 35.7 | 35.7
Actual (h) | AUD | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 7.5 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Productive (h) | GD | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | ART | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Productive (h) | PRG | 0 | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 7.5 | 13.45 | 13.45 | 23.45 | 23.45 | 34.95 | 43.95 | 53.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 62.45
Cumulative (h) | GD | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
Cumulative (h) | ART | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12.5
Cumulative (h) | PRG | 0 | 6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 19.7 | 27.7 | 34.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | -24.55 | 0 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.75 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | 0.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | -13.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 47.5 | 15.45 | 9.5 | 41.25 | 31.25 | 31.25 | 19.75 | 31.25 | 21.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 5.5 | 0
Remaining (h) | GD | 0.5 | 0.25 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0
Remaining (h) | ART | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 0
Remaining (h) | PRG | 36 | 16.2 | 10.5 | 24 | 24 | 24 | 16 | 19.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0
Remaining (h) | AUD | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4
Target Daily (h) | GD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | ART | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
Target Daily (h) | PRG | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5
Target Daily (h) | AUD | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 204 | 183.6 | 163.2 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 122.4 | 102 | 81.6 | 61.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 20.4 | -2.8422e-14
Secured Limit | GD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | ART | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 3.1086e-15
Secured Limit | PRG | 85 | 76.5 | 68 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 51 | 42.5 | 34 | 25.5 | 17 | 17 | 17 | 8.5 | 0
Secured Limit | AUD | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 40.8 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 1.2434e-14
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24
Target Daily (h) | GD | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | ART | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Target Daily (h) | PRG | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
Target Daily (h) | AUD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 240 | 216 | 192 | 168 | 168 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 48 | 48 | 24 | 0
Risk Limit | GD | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | ART | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Risk Limit | PRG | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
Risk Limit | AUD | 80 | 72 | 64 | 56 | 56 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
Tank
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
Tank
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-05-29 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST