## 1. Backlog
Tank
Internal Use
Featrues |  | Valor
o tanque se move e colide com boxes (usando as setas direcionais tambem) |  | 21
o jogador tem um cronometro regressivo que, quando atinge zero, tira uma vida do jogador |  | 5
A camera segue o jogador com efeito de suavização, dando scroll nele, tentando-o manter com mais visão rpa frente do que pra tras (2/3). O scroll acaba quando chega no checkpoint (topo) ou quando tenta voltar pra baixo (bloqueado o movimento e o scroll) |  | 5
ganha segundos extra no cronometro |  | 5
quando não tiver mais vidas, o jogador é notificado da derrota |  | 8
Os inimigos podem dar dano no tanque do jogador |  | 13
o tanque pode atirar para matar inimigos e breakable boxes |  | 13
Os tiros devem colidir com unbreakable boxes e fazer animação |  | 21
O jogador tem 3 HP de energia |  | 3
o tanque pode pegar powerups |  | 5
o jogo possui 15 stages |  | 3
O jogo possui uma tela de how to play |  | 1
O jogo guarda o numero de powerups únicos adquiridos, a fase mais avançada que o jogador alcançou, o tempo de jogo |  | 8
O usuário pode, a qualquer momento, mutar os sons do jogo |  | 1
O jogo possui uma splash com logos |  | 1
O jogo ajusta suas opções de qualidade automaticamente, levando em conta o framerate |  | 1
Finais alternativos para os modos survival
Tank pode passar por cima de boxes "baixinhas"
o tanque chega no final de cada stage e é passado para o proximo stage,
A interface tem 2 niveis pro parallax |  | 5

## 2. Project Dashboard
Tank
Internal Use
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-06-22
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 63 | 1 | 0 | -98.41%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
Tank
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-06-22
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 1 | 0
Daily Productivity Goal (h)
8
Team daily productivity average (h)
7.78
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | 97%
Team efficiency over 75%
57%
Team efficiency over 100%
49%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
|  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 63 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75
Remaining (h) | 63 | 69.75 | 61.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 43.25 | 39.25 | 31.25 | 23.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.25 | 8
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 69.75 | 77.75
New Tasks (hours) | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 6.3 | 7.75 | 7.7188 | 7.5357 | 7.5357 | 7.5357 | 7.2083 | 7.85 | 7.8125 | 7.75 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 8
Daily missed hours | 0 | 1.7 | 0.25 | 1.2812 | -7.5357 | -7.5357 | 1.9643 | -3.2083 | 0.15 | 0.1875 | 0.25 | -7.625 | -7.625 | -0.375 | 0
Daily productive hours (AVG) |  | 8 | 8 | 8.33 | 6.25 | 6.25 | 8.63 | 7.7 | 7.75 | 7.79 | 7.81 | 6.94 | 6.94 | 7.75 | 7.78
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 97%
Team efficiency over (75%) | 100% | 59% | 59% | 61% | 0% | 0% | 63% | 57% | 57% | 57% | 57% | 0% | 0% | 57% | 57%
Team efficiency over (100%) | 100% | 50% | 50% | 52% | 0% | 0% | 54% | 48% | 48% | 49% | 49% | 0% | 0% | 48% | 49%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6
Secured limit | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 81.6 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
Risk limit | 160 | 144 | 128 | 112 | 112 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0
Impediments
Day |  | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-06-09 to 2010-06-17
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Gustavo | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 34.25 | 100.7% | 85.62%
Kojiio | ART | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 32.5 | 95.59% | 81.25%
Caio | GD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 3 | 8.824% | 7.5%
Tiago | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 8 | 23.53% | 20%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 77.75 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-06-09: 16; 2010-06-11: 13.6; 2010-06-13: 136; 2010-06-14: 160; 2010-06-15: 77.75; 2010-06-16: 57.17%; 2010-06-17: 48.59%
Resource Status | bar: 2010-06-09 to 2010-06-16
Resource name | Worked Days | 2010-06-09: EETC; 2010-06-10: Work; 2010-06-11: Percent done; 2010-06-12: Productivity (h/day); 2010-06-13: Productivity Percent; 2010-06-14: Ideal Productivity Percent; 2010-06-15: Produtivity Target (h/day); 2010-06-16: Impediments
Gustavo | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 34.25; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 3.425; 2010-06-13: 100.7%; 2010-06-14: 85.62%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
Kojiio | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 32.5; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 3.25; 2010-06-13: 95.59%; 2010-06-14: 81.25%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
Caio | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 3; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0.3; 2010-06-13: 8.824%; 2010-06-14: 7.5%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
Tiago | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 8; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0.8; 2010-06-13: 23.53%; 2010-06-14: 20%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 0; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 0; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 77.75; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 7.775; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 0; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 0; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
0 | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 0; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 0; 2010-06-13: 0%; 2010-06-14: 0%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
TEAM | 10 | 2010-06-09: 0; 2010-06-10: 77.75; 2010-06-11: 100%; 2010-06-12: 7.775; 2010-06-13: 57.17%; 2010-06-14: 48.59%; 2010-06-15: 0; 2010-06-16: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
Gustavo | 34.25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 4
Kojiio | 32.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4
Caio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiago | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 77.75 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.25 | 8
Impediments | bar: 2010-06-09 to 2010-06-16
Description |  | 2010-06-09: IBL; 2010-06-12: Found Date; 2010-06-13: Closed Date; 2010-06-14: Solution

## 4. Timesheet
Tank
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
[8 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Sprint Backlog | 63 | 77.75 | 77.75 |  |  |  | 100% | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.25 | 8 | 0 |  | 23.41% | 14.75
FEATURE 01
Movimento | 29 | 18.75 | 18.75 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-09: 4; 2010-06-11: 4; 2010-06-14: 2; 2010-06-17: 2; 2010-06-18: 2; 2010-06-21: 0.75; 2010-06-22: 4 | 0 |  | -35.34% | 10.25
Colisão | 4 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-16: 4 | 0 |  | 0% | 0
Array de Objetos | 4 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-10: 4 | 0 |  | 0% | 0
Portar para flixel nova | 3 | 3.5 | 3.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-21: 3.5 | 0 |  | 16.67% | -0.5
Tiago Help | 0 | 8 | 8 | Tiago |  | PRG | 100% | 2010-06-09: 4; 2010-06-10: 4 | 0 |  | 0% | -8
Power Up | 0 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-17: 2; 2010-06-18: 2 | 0 |  | 0% | -4
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 02
Tileset | 20 | 32.5 | 32.5 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-06-11: 4; 2010-06-14: 5.5; 2010-06-15: 4; 2010-06-16: 4; 2010-06-17: 4; 2010-06-18: 4; 2010-06-21: 3; 2010-06-22: 4 | 0 |  | 62.5% | -12.5
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 03
Array de Objetos Placeholder | 1 | 2 | 2 | Caio |  | GD | 100% | 2010-06-14: 2 | 0 |  | 100% | -1
Screen Flow | 2 | 1 | 1 | Caio |  | GD | 100% | [14 empty] | 0 |  | -50% | 1 | bar: 2010-06-11
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 04
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
Tank
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 63 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75
Actual (h) | GD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Actual (h) | ART | 20 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
Actual (h) | PRG | 40 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25
Actual (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.25 | 8
Productive (h) | GD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | ART | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4
Productive (h) | PRG | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 4
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 69.75 | 77.75
Cumulative (h) | GD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Cumulative (h) | ART | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5
Cumulative (h) | PRG | 0 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 34 | 34 | 34 | 38.25 | 42.25
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 63 | 69.75 | 61.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 43.25 | 39.25 | 31.25 | 23.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0
Remaining (h) | GD | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | ART | 20 | 32.5 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0
Remaining (h) | PRG | 40 | 34.25 | 26.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 20.25 | 20.25 | 16.25 | 12.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 4 | 0
Remaining (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6
Target Daily (h) | GD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | ART | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | PRG | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8
Target Daily (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 81.6 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14
Secured Limit | GD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | ART | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | PRG | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 40.8 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 1.2434e-14
Secured Limit | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
Target Daily (h) | GD | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | ART | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | PRG | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
Target Daily (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 160 | 144 | 128 | 112 | 112 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0
Risk Limit | GD | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | ART | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | PRG | 80 | 72 | 64 | 56 | 56 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
Risk Limit | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
Tank
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
Tank
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST