## 1. Backlog
TNK
Internal Use
o tanque se move e colide com boxes (usando as setas direcionais tambem) |  | 21
o jogador tem um cronometro regressivo que, quando atinge zero, tira uma vida do jogador |  | 5
A camera segue o jogador com efeito de suavização, dando scroll nele, tentando-o manter com mais visão rpa frente do que pra tras (2/3). O scroll acaba quando chega no checkpoint (topo) ou quando tenta voltar pra baixo (bloqueado o movimento e o scroll) |  | 5
ganha segundos extra no cronometro |  | 5
quando não tiver mais vidas, o jogador é notificado da derrota |  | 8
Os inimigos podem dar dano no tanque do jogador |  | 13
o tanque pode atirar para matar inimigos e breakable boxes |  | 13
Os tiros devem colidir com unbreakable boxes e fazer animação |  | 21
O jogador tem 3 HP de energia |  | 3
o tanque pode pegar powerups |  | 5
o jogo possui 15 stages |  | 3
O jogo possui uma tela de how to play |  | 1
O jogo guarda o numero de powerups únicos adquiridos, a fase mais avançada que o jogador alcançou, o tempo de jogo |  | 8
O usuário pode, a qualquer momento, mutar os sons do jogo |  | 1
O jogo possui uma splash com logos |  | 1
O jogo ajusta suas opções de qualidade automaticamente, levando em conta o framerate |  | 1
Finais alternativos para os modos survival
Tank pode passar por cima de boxes "baixinhas"
o tanque chega no final de cada stage e é passado para o proximo stage,
A interface tem 2 niveis pro parallax |  | 5
alguns powerups ficam escondidos
o jogo tem uma granada que da dano em area
cookie pra survivals
arte de carrinhos
co-op
invencibilidade
Belt Trails

## 2. Project Dashboard
TNK
Internal Use
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-07-07
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 82 | 0.7603 | 0 | -99.07%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
TNK
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-07-07
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 1 | 32
Daily Productivity Goal (h)
42.5
Team daily productivity average (h)
10.15
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | 24%
Team efficiency over 75%
60%
Team efficiency over 100%
51%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
|  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 82 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5
Remaining (h) | 82 | 120.25 | 110.5 | 102.75 | 96.75 | 90.75 | 84.25 | 75.25 | 66.75 | 56.25 | 47 | 47 | 47 | 42.5 | 32
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 9.25 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 13.25 | 23 | 30.75 | 36.75 | 42.75 | 49.25 | 58.25 | 66.75 | 77.25 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91 | 101.5
New Tasks (hours) | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 8.2 | 13.3611 | 13.8125 | 14.6786 | 13.8214 | 12.9643 | 14.0417 | 15.05 | 16.6875 | 18.75 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 42.5
Daily missed hours | 0 | 5.05 | -3.6111 | -6.0625 | -8.6786 | -7.8214 | -6.4643 | -5.0417 | -6.55 | -6.1875 | -9.5 | -23.5 | -23.5 | -19 | -32
Daily productive hours (AVG) |  | 13.25 | 11.5 | 10.25 | 9.19 | 10.69 | 12.31 | 11.65 | 11.13 | 11.04 | 10.81 | 9.61 | 9.61 | 10.11 | 10.15
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 86% | 74% | 63% | 77% | 95% | 83% | 74% | 66% | 58% | 41% | 41% | 43% | 24%
Team efficiency over (75%) | 100% | 78% | 68% | 60% | 0% | 0% | 72% | 69% | 65% | 65% | 64% | 0% | 0% | 59% | 60%
Team efficiency over (100%) | 100% | 66% | 58% | 51% | 0% | 0% | 62% | 58% | 56% | 55% | 54% | 0% | 0% | 51% | 51%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17
Secured limit | 170 | 153 | 136 | 119 | 119 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 34 | 34 | 17 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
Risk limit | 200 | 180 | 160 | 140 | 140 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
Impediments
Day |  | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-06-23 to 2010-07-01
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Gustavo | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 39.25 | 115.4% | 98.12%
Kojiio | ART | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 17.5 | 51.47% | 43.75%
Caio | GD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 44.75 | 131.6% | 111.9%
Audio | AUD | 8 | 85% | 6.8 | 10 | 68 | 80 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 101.5 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-06-23: 20; 2010-06-25: 17; 2010-06-27: 170; 2010-06-28: 200; 2010-06-29: 101.5; 2010-06-30: 59.71%; 2010-07-01: 50.75%
Resource Status | bar: 2010-06-23 to 2010-06-30
Resource name | Worked Days | 2010-06-23: EETC; 2010-06-24: Work; 2010-06-25: Percent done; 2010-06-26: Productivity (h/day); 2010-06-27: Productivity Percent; 2010-06-28: Ideal Productivity Percent; 2010-06-29: Produtivity Target (h/day); 2010-06-30: Impediments
Gustavo | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 39.25; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 3.2708; 2010-06-27: 96.2%; 2010-06-28: 81.77%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
Kojiio | 12 | 2010-06-23: 15.5; 2010-06-24: 17.5; 2010-06-25: 53.03%; 2010-06-26: 1.4583; 2010-06-27: 42.89%; 2010-06-28: 36.46%; 2010-06-29: 7.75; 2010-06-30: 0
Caio | 12 | 2010-06-23: 16.5; 2010-06-24: 44.75; 2010-06-25: 73.06%; 2010-06-26: 3.7292; 2010-06-27: 109.7%; 2010-06-28: 93.23%; 2010-06-29: 8.25; 2010-06-30: 0
Audio | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 101.5; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 8.4583; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
0 | 12 | 2010-06-23: 0; 2010-06-24: 0; 2010-06-25: 100%; 2010-06-26: 0; 2010-06-27: 0%; 2010-06-28: 0%; 2010-06-29: 0; 2010-06-30: 0
TEAM | 12 | 2010-06-23: 32; 2010-06-24: 101.5; 2010-06-25: 76.03%; 2010-06-26: 8.4583; 2010-06-27: 49.75%; 2010-06-28: 42.29%; 2010-06-29: 16; 2010-06-30: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
Gustavo | 39.25 | 6.75 | 5.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 5.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4
Kojiio | 17.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5
Caio | 44.75 | 2.5 | 0.25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 101.5 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 9.25 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5
Impediments | bar: 2010-06-23 to 2010-06-30
Description |  | 2010-06-23: IBL; 2010-06-26: Found Date; 2010-06-27: Closed Date; 2010-06-28: Solution

## 4. Timesheet
TNK
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
[8 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Sprint Backlog | 82 | 133.5 | 101.5 |  |  |  | 76.03% | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 9.25 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 32 |  | 62.8% | 51.5
FEATURE 01
Inimigos dão dano e matam jogador | 3 | 5.5 | 5.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 1.5; 2010-07-01: 3; 2010-07-02: 1 | 0 |  | 83.33% | -2.5
cronometro regressivo | 2 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | -50% | 1 | bar: 2010-06-23
respawn | 10 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-24: 2 | 0 |  | -80% | 8
ganha segundos extra no cronometro quando passa no item de tempo (invisível) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Game Over/ Highscores | 2 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-25: 0.75; 2010-07-02: 0.25 | 0 |  | -50% | 1
Map loading | 4 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-24: 1.5 | 0 |  | -62.5% | 2.5
Point Burst | 3 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 2 | 0 |  | -33.33% | 1
HUD | 1 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 0.5 | 0 |  | -50% | 0.5
Score | 1 | 0.25 | 0.25 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 0.25 | 0 |  | -75% | 0.75
Splash | 1 | 0.75 | 0.75 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-25: 0.75 | 0 |  | -25% | 0.25
Animação de Intro | 1 | 0.75 | 0.75 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-25: 0.75 | 0 |  | -25% | 0.25
Menu | 1 | 0.75 | 0.75 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-25: 0.75 | 0 |  | -25% | 0.25
How to play | 1 | 0.75 | 0.75 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-25: 0.75 | 0 |  | -25% | 0.25
Survival | 9.5 | 3.5 | 3.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-29: 3; 2010-07-01: 0.5 | 0 |  | -63.16% | 6
Correção de Bugs e afins | 0 | 6 | 6 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-23: 1; 2010-07-02: 3; 2010-07-06: 2 | 0 |  | 0% | -6
Bomba | 0 | 3.5 | 3.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-24: 2; 2010-06-30: 1; 2010-07-01: 0.5 | 0 |  | 0% | -3.5
Info para zerada | 0 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-28: 0.5 | 0 |  | 0% | -0.5
invencibilidade | 0 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-28: 0.5 | 0 |  | 0% | -0.5
cookie pra survival | 0 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-07-01: 0.5 | 0 |  | 0% | -0.5
o jogo tem uma granada que da dano em area | 0 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-06-29
alguns powerups ficam escondidos | 0 | 0 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
o tanque chega no final de cada stage e é passado para o proximo stage, | 0 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-06-28: 0.5 | 0 |  | 0% | -0.5
Finais alternativos para os modos survival | 0 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-07-01
Sistema de Partículas | 0 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-06-30
Corpos dos Inimigos | 0 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-06-30
Cheat Codes | 0 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-06-30
co-op | 0 | 0 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Inclusão de Assets | 0 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-07-06: 2 | 0 |  | 0% | -2
FEATURE 02
Tileset | 12 | 9 | 9 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-06-23: 4; 2010-06-24: 4; 2010-07-06: 1 | 0 |  | -25% | 3
Tank Spritesheet | 12 | 16 | 3.5 | Kojiio |  | ART | 21.88% | 2010-07-06: 3.5 | 12.5 |  | 33.33% | -4
Explosão | 4 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | -75% | 3 | bar: 2010-07-05
Faísca | 4 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | -75% | 3 | bar: 2010-07-05
Fumaça | 4 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | -75% | 3 | bar: 2010-07-05
Projéteis | 4 | 4 | 1 | Kojiio |  | ART | 25% | [14 empty] | 3 |  | 0% | 0 | bar: 2010-07-06
arte de carrinhos | 0 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-07-05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 03
Level Design 15 stages | 2 | 28.5 | 28.5 | Caio |  | GD | 100% | 2010-06-23: 2; 2010-06-25: 4; 2010-06-27: 6; 2010-06-28: 5; 2010-06-29: 4; 2010-06-30: 4.5; 2010-07-01: 3 | 0 |  | 1325% | -26.5
How to Play | 0 | 0.75 | 0.75 | Caio |  | GD | 100% | 2010-06-23: 0.5; 2010-06-24: 0.25 | 0 |  | 0% | -0.75
Som | 0 | 16 | 8 | Caio |  | GD | 50% | 2010-06-26: 6; 2010-06-29: 1; 2010-07-01: 1 | 8 |  | 0% | -16
GDD | 0 | 1 | 1 | Caio |  | GD | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | -1 | bar: 2010-07-01
Balanceamento | 0 | 15 | 6.5 | Caio |  | GD | 43.33% | 2010-07-02: 5; 2010-07-05: 0.5; 2010-07-06: 1 | 8.5 |  | 0% | -15
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 04
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
TNK
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 82 | 79.25 | 70.5 | 124.25 | 133.75 | 133.75 | 133.75 | 130.25 | 134.75 | 130.25 | 150.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 147.25
Actual (h) | GD | 2 | 3 | 2.75 | 40.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 46.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25
Actual (h) | ART | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33
Actual (h) | PRG | 40 | 36.25 | 27.75 | 43.5 | 42 | 42 | 42 | 38.5 | 43 | 44 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53
Actual (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 10.5 | 9.25 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5
Productive (h) | GD | 0 | 2.5 | 0.25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
Productive (h) | ART | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5
Productive (h) | PRG | 0 | 6.75 | 5.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 5.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 13.25 | 23 | 30.75 | 36.75 | 42.75 | 49.25 | 58.25 | 66.75 | 77.25 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91 | 101.5
Cumulative (h) | GD | 0 | 2.5 | 2.75 | 6.75 | 12.75 | 18.75 | 23.75 | 28.75 | 33.25 | 38.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.75 | 44.75
Cumulative (h) | ART | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 17.5
Cumulative (h) | PRG | 0 | 6.75 | 12.25 | 16 | 16 | 16 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 31 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 39.25
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | -2.75 | -8.75 | 53.75 | 9.5 | 0 | 0 | -3.5 | 4.5 | -4.5 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | 1 | -0.25 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | -3.75 | -8.5 | 15.75 | -1.5 | 0 | 0 | -3.5 | 4.5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 82 | 66 | 47.5 | 93.5 | 97 | 91 | 84.5 | 72 | 68 | 53 | 63.75 | 60.75 | 60.75 | 56.25 | 45.75
Remaining (h) | GD | 2 | 0.5 | 0 | 34 | 39 | 33 | 28 | 23 | 18.5 | 8 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 16.5
Remaining (h) | ART | 40 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 21 | 15.5
Remaining (h) | PRG | 40 | 29.5 | 15.5 | 27.5 | 26 | 26 | 24.5 | 17 | 17.5 | 13 | 13.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 13.75
Remaining (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17
Target Daily (h) | GD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | ART | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | PRG | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | AUD | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 170 | 153 | 136 | 119 | 119 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 34 | 34 | 17 | 0
Secured Limit | GD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | ART | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | PRG | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | AUD | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 40.8 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 1.2434e-14
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
Target Daily (h) | GD | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | ART | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | PRG | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | AUD | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 200 | 180 | 160 | 140 | 140 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
Risk Limit | GD | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | ART | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | PRG | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | AUD | 80 | 72 | 64 | 56 | 56 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
TNK
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
TNK
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST