## 1. Backlog
TNK
Internal Use
o tanque se move e colide com boxes (usando as setas direcionais tambem) |  | 21
o jogador tem um cronometro regressivo que, quando atinge zero, tira uma vida do jogador |  | 5
A camera segue o jogador com efeito de suavização, dando scroll nele, tentando-o manter com mais visão rpa frente do que pra tras (2/3). O scroll acaba quando chega no checkpoint (topo) ou quando tenta voltar pra baixo (bloqueado o movimento e o scroll) |  | 5
ganha segundos extra no cronometro |  | 5
quando não tiver mais vidas, o jogador é notificado da derrota |  | 8
Os inimigos podem dar dano no tanque do jogador |  | 13
o tanque pode atirar para matar inimigos e breakable boxes |  | 13
Os tiros devem colidir com unbreakable boxes e fazer animação |  | 21
O jogador tem 3 HP de energia |  | 3
o tanque pode pegar powerups |  | 5
o jogo possui 15 stages |  | 3
O jogo possui uma tela de how to play |  | 1
O jogo guarda o numero de powerups únicos adquiridos, a fase mais avançada que o jogador alcançou, o tempo de jogo |  | 8
O usuário pode, a qualquer momento, mutar os sons do jogo |  | 1
O jogo possui uma splash com logos |  | 1
O jogo ajusta suas opções de qualidade automaticamente, levando em conta o framerate |  | 1
Finais alternativos para os modos survival
Tank pode passar por cima de boxes "baixinhas"
o tanque chega no final de cada stage e é passado para o proximo stage,
A interface tem 2 niveis pro parallax |  | 5
alguns powerups ficam escondidos
o jogo tem uma granada que da dano em area
cookie pra survivals
arte de carrinhos
co-op
invencibilidade
Splash
Hud
Menus
Animações (intro, final 1, final 2)
Game over
Moldura
Granada sem distância fixa
Airstrike
Mochi

## 2. Project Dashboard
TNK
Internal Use
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-07-14
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 54.5 | 0.67925 | 0 | -98.75%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
TNK
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-07-14
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 5 | 17
Daily Productivity Goal (h)
3.4
Team daily productivity average (h)
6
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | 100%
Team efficiency over 75%
44%
Team efficiency over 100%
38%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
|  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 54.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Remaining (h) | 54.5 | 41 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 12 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
New Tasks (hours) | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 5.45 | 4.5556 | 3.625 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 2.8333 | 3.4 | 4.25 | 5.6667 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 17
Daily missed hours | 0 | 6.55 | 7.4444 | 8.375 | -2.4286 | -2.4286 | -2.4286 | -2.8333 | -3.4 | -4.25 | -5.6667 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -17
Daily productive hours (AVG) |  | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7.2 | 6 | 5.14 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.6
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 47% | 47% | 47% | 21%
Team efficiency over (75%) | 100% | 88% | 88% | 88% | 0% | 0% | 66% | 53% | 44% | 38% | 33% | 0% | 0% | 29% | 26%
Team efficiency over (100%) | 100% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 56% | 45% | 38% | 32% | 28% | 0% | 0% | 25% | 23%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6
Secured limit | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 81.6 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
Risk limit | 160 | 144 | 128 | 112 | 112 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0
Impediments
Day |  | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-07-07 to 2010-07-15
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Gustavo | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 12 | 35.29% | 30%
Kojiio | ART | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 12 | 35.29% | 30%
Caio | GD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 12 | 35.29% | 30%
Audio | AUD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-07-07: 16; 2010-07-09: 13.6; 2010-07-11: 136; 2010-07-12: 160; 2010-07-13: 36; 2010-07-14: 26.47%; 2010-07-15: 22.5%
Resource Status | bar: 2010-07-07 to 2010-07-14
Resource name | Worked Days | 2010-07-07: EETC; 2010-07-08: Work; 2010-07-09: Percent done; 2010-07-10: Productivity (h/day); 2010-07-11: Productivity Percent; 2010-07-12: Ideal Productivity Percent; 2010-07-13: Produtivity Target (h/day); 2010-07-14: Impediments
Gustavo | 3 | 2010-07-07: 17; 2010-07-08: 12; 2010-07-09: 41.38%; 2010-07-10: 4; 2010-07-11: 117.6%; 2010-07-12: 100%; 2010-07-13: 2.4286; 2010-07-14: 0
Kojiio | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 12; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 4; 2010-07-11: 117.6%; 2010-07-12: 100%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
Caio | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 12; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 4; 2010-07-11: 117.6%; 2010-07-12: 100%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
Audio | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 36; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 12; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
0 | 3 | 2010-07-07: 0; 2010-07-08: 0; 2010-07-09: 100%; 2010-07-10: 0; 2010-07-11: 0%; 2010-07-12: 0%; 2010-07-13: 0; 2010-07-14: 0
TEAM | 3 | 2010-07-07: 17; 2010-07-08: 36; 2010-07-09: 67.92%; 2010-07-10: 12; 2010-07-11: 88.24%; 2010-07-12: 75%; 2010-07-13: 2.4286; 2010-07-14: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
Gustavo | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kojiio | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caio | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impediments | bar: 2010-07-07 to 2010-07-14
Description |  | 2010-07-07: IBL; 2010-07-10: Found Date; 2010-07-11: Closed Date; 2010-07-12: Solution

## 4. Timesheet
TNK
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
[8 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Sprint Backlog | 54.5 | 53 | 36 |  |  |  | 67.92% | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | -2.752% | -1.5
FEATURE 01
Game Over/ Highscores | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
co-op | 12 | 12 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 12 |  | 0% | 0
Sons | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
Alinhamentos | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
How to Play | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
Splash | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
Bugs | 12 | 12 | 12 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-07-07: 4; 2010-07-08: 4; 2010-07-09: 4 | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 02
Tank Spritesheet | 12.5 | 11 | 11 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-07-07: 4; 2010-07-08: 3; 2010-07-09: 4 | 0 |  | -12% | 1.5
Projéteis | 1 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0 | bar: 2010-07-08
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 03
Som |  |  | 0 | Audio |  | AUD | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
GDD |  |  | 0 | Caio |  | GD | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Balanceamento | 12 | 12 | 12 | Caio |  | GD | 100% | 2010-07-07: 4; 2010-07-08: 4; 2010-07-09: 4 | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 04
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
TNK
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 54.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Actual (h) | GD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Actual (h) | ART | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Actual (h) | PRG | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Actual (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | GD | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | ART | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | PRG | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 12 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Cumulative (h) | GD | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Cumulative (h) | ART | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Cumulative (h) | PRG | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 54.5 | 41 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Remaining (h) | GD | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | ART | 13.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | PRG | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Remaining (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6
Target Daily (h) | GD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | ART | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | PRG | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | AUD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 81.6 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14
Secured Limit | GD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | ART | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | PRG | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | AUD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
Target Daily (h) | GD | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | ART | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | PRG | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | AUD | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 160 | 144 | 128 | 112 | 112 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0
Risk Limit | GD | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | ART | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | PRG | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | AUD | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
TNK
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
TNK
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20
|  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST